## HDU2.0
| Enunciado de la Historia |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica/ Funcionalidad | Razón/ Resultado | Número (#) de Escenario | Escenario | Contexto | Evento | Resultado/ Comportamiento esperado | Autor | Prioridad | Estimacion
1 | Como usuario | Necesito poseer un sistema de autenticación | Con la finalidad de validar mi ingreso al sistema | 1 | Ingreso de un usuario al sistema | Cuando el usuario necesite ingresar al sistema de la OTRI deberia poder validar sus credenciales | Un dia un usuario trata de ingresar al sistema de gestion de propiedad intelectual de la OTRI | El usuario puede realizarlo a traves de una pantalla donde autenticara sus credenciales de ingreso | Kevin Castro | 1 | 10
2 | Como usuario | Deseo poder elegir el rol con el cual voy a ingresar al sistema | Con la finalidad de ingresar con el rol pertinente a las acciones que deseo realizar en el sistma | 1 | Un usuario tiene mas de un rol asignado y desea ingresar utilizando el segundo | Un usuario podria tener mas de un rol asignado y necesita poder elegir con cual ingresar dependiendo de las acciones que quiera realizar | Un dia un usuario busca ingresar con su rol de "revisor" al sistema de gestion de propiedad intelectual | Luego de ingresar al sistema se le mostrar al usuario una pantalla donde podra seleccionar el rol con el que desea acceder | Kevin Castro | 2 | 15
3 | Como usuario | Necesito cambiar mi rol en el sistema sin necesidad de salir de salir del mismo | Con la finalidad de realizar diferentes tareas que requieran permisos de roles determinados de forma fluida | 1 | Un usuario con mas de un rol asignado debe realizar una tarea que requiere de perminos de un rol especifico | Un usuario podria tener mas de un rol asignado y necesita poder elegir uno de los dependiendo de las acciones que quiera realizar | Un usuario que ingreso inicialmente con el rol de "gestor" necesita enviar una notificacion a traves de su rol de "administrador" | Destro del sistema mediante un menu o panel el usuario podra selecionar una opcion que le permita cambiar su rol sin necesidad de volver a ingresar al sistema | Kevin Castro | 2 | 20
4 | Como usuario | Necesito poder leer los terminos de uso del sistema | Con la finalidad de evitar un uso indebido del sistema o confusiones sobre el alcance del mismo | 1 | Un usuario quiere leer los terminos de uso del sistema | El usuario podria querer conocer los terminos de uso del sistema para evitar sanciones por un uso indebido del mismo | Un usuario entra al sistema y quiere informase sobre los terminos de uso | Mediante una opcion dentro del sistema el usuario deberia ser llevado a una pantalla donde esten descritos los terminos de uso del sistema | Kevin Castro | 4 | 10
5 | Como usuario | Necesito poder firmar documentos electronicamente desde el sistema | Con la finalidad de evitar el uso de plataformas externas para la firma electronica | 1 | Un usuario necesita realizar firma electrónica de un documento | El usuario ha utilizado anteriormente plataformas externas para la firma electrónica, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad de la información confidencial | Un usuario accede al sistema, selecciona el archivo de documentación asociado a su innovación y elige la opción de firma electrónica | Tras completar la firma electrónica, el sistema actualiza automáticamente el estado del documento a "firmado". | Kevin Castro | 2 | 30
6 | Como usuario | Necesito poder validar documentos firmados electronicamente al momento de ser cargados al sistema | Con la finalidad de saber si los documentos estan correctamente firmados | 1 | Un usuario necesita cargar documentos firmados electrónicamente al sistema para su gestión | El usuario ha firmado o ha recibido sus documentos con exito y requiere subirlos al sistema para continuar el proceso. | Un usuario selecciona un documento firmado electrónicamente y lo carga en el sistema. Antes de completar la acción, el sistema presenta una opción para validar la firma electrónica del documento. | Después de cargar el documento, el sistema verifica automáticamente la autenticidad de la firma electrónica. | Kevin Castro | 3 | 20
7 | Como usuario | Necesito poder cargar documentos al sistema | Con la finalidad de subir documentos ligados a los procesos de registro | 1 | Un usuario necesita subir un archivo requerido para un proceso de registro | Para llevar un correcto seguimiento de los procesos de registro es necesaria la carga de documentos al sistema | Un usuario quiere subir un documento para completar una tarea de su proceso de registro | Mediante su dashboard o una opcion en un menu el usuario debe poder subir uno o mas documentos de determinados formatos. | Kevin Castro | 1 | 20
8 | Como investigador | Necesito poder recibir notificaciones | Con la finalidad de estar al tanto de actualizaciones, fechas limites, anuncios, etc. | 1 | Un usuario se acerca a la fecha limiter para el cumplimiento de una tarea | Las notificaciones sirven para informar a los usuarios sobre diferentes asuntos | Un usuario aun no ha cumplido una tarea y se acerca su fecha limite de realizacion | A traves de una notificacion el usuario es informado de la situacion | Kevin Castro | 2 | 12
9 | Como investigador | Necesito poder acceder a un panel de notificaciones en el que se muestren todas las notificaciones enviadas por el sistema | Con la finalidad de poder revisar en cualquier momento las notificaciones que ha recibido | 1 | Un investigador quiere revisar una notificacion que aun no ha leido | Las notificaciones pueden contener informacion que los investigadores quieran volver a revisar | Un investigador desea volver a revisar una notificacion que ha leido anteriormente | Mediante un boton se desplegaria un panel donde se encontrarian notificaciones que aun no han sido descartadas | Kevin Castro | 3 | 20
10 | Como investigador | Necesito poder visualizar los registros de propiedad intelectual y el estado en el que se encuentran. | Con la finalidad de llevar un seguimiento de los procesos en los cuales esté involucrado. | 1 | Un investigador desea mantener un seguimiento de los registros de propiedad intelectual en los que está involucrado | El investigador que ha presentado varias innovaciones desea estar al tanto del estado y progreso de los procesos de registro de propiedad intelectual asociados a sus desarrollos. | El investigador accede al sistema de propiedad intelectual de la institución y visualiza la lista de registros en los que está involucrado. | El sistema muestra al investigador una lista completa de sus registros de propiedad intelectual, junto con el estado actual de cada uno | Kevin Castro | 1 | 15
11 | Como investigador | Necesito acceder a un panel de control que muestre el estado y el progreso de mis registros de propiedad intelectual. | Con la finalidad de tener claro mis avances en los tramites de registros de propiedad intelectual | 1 | Un investigador busca una forma eficiente de acceder y monitorear el estado y progreso de sus registros de propiedad intelectual. | El investigador tiene varias innovaciones en proceso de registro y desea tener una visión actualizada de todos sus registros para gestionarlos de manera efectiva | El investigador inicia sesión en el sistema y accede a un panel de control personalizado | El panel de control presenta una interfaz que muestra una lista completa de los registros del investigador, junto con el estado actual de cada uno. | Kevin Castro | 4 | 30
12 | Como investigador | Necesito una pantalla donde se vea el estado de la solicitud del registro de propiedad intelectual, si fue aceptada o rechazada y detalles sobre la misma. | Con el fin de saber si tengo que realizar nuevsmente el proceso o no. | 1 | Un investigador requiere información detallada sobre el estado de sus solicitudes de registro de propiedad intelectual. | Un investigador necesita conocer de manera clara si cada solicitud ha sido aceptada, rechazada o si se requieren acciones adicionales. | El investigador accede al sistema y selecciona la opción para revisar el estado de sus solicitudes de registro de propiedad intelectual | el investigador ve una lista de sus solicitudes con detalles sobre el estado de cada una | Kevin Castro | 3 | 25
13 | Como gestor | Necesito poder parametrizar los tipos de propiedad intelectual admitidos en el sistema y sus requisitos documentales específicos. | Con el fin de poder definir los requisitos necesarios para los distintos tipos de registros. | 1 | Un gestor busca tener la capacidad de definir y ajustar los tipos de propiedad intelectual admitidos en el sistema | El gestor tiene la responsabilidad de personalizar el proceso de registro de propiedad intelectual para adaptarse a las distintas categorías de propiedad intelectual que la institución maneja | El gestor selecciona la opción para definir los tipos de propiedad intelectual admitidos y establecer los requisitos documentales necesarios para cada categoría. | En la pantalla de configuración, el gestor encuentra una lista de tipos de propiedad intelectual y puede agregar, modificar o eliminar categorías según sea necesario | Kevin Castro | 2 | 35
14 | Como investigador | Necesito recibir notificaciones sobre nuevas actualizaciones o cambios en las políticas o procesos para el registro de una propiedad intelectual. | Con la finalidad de estar enterado sobre los cambios que se vzyan dando a lo largo del registro. | 1 | Un investigador desea mantenerse informado sobre cualquier actualización o cambio en las políticas o procesos relacionados con el registro de propiedad intelectual | El investigador está activamente involucrado en presentar solicitudes de propiedad intelectual y necesita estar al tanto de cualquier modificación en las políticas o procesos | El investigador accede al sistema de gestión de propiedad intelectual y busca la opción para gestionar notificaciones o configurar preferencias de comunicación. Selecciona recibir notificaciones sobre cambios en políticas y procesos | A medida que se realizan actualizaciones o cambios en las políticas o procesos, el investigador recibe notificaciones automáticas a través del sistema | Kevin Castro | 4 | 20
15 | Como gestor | Necesito recibir recordatorios sobre los pasos pendientes en el proceso de registro de propiedad intelectual. | Con el fin de tener presente que requiero completar ciertas actividades del registro. | 1 | Un gestor inicia sesión en la plataforma interna de gestión de propiedad intelectual de la empresa. Has comenzado a trabajar en el proceso de registro para un nuevo producto o concepto creativo. | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Kevin Castro | 3 | 25
16 | Como gestor | Necesito realizar el seguimiento a multiples procesos de registro al mismo tiempo. | Con el fin de agilizar las tareas que deba seguir pars el proceso de registro. | 1 | un gestor encargado del proceso de registro de propiedad intelectual en una empresa creativa. Tu responsabilidad es asegurarte de que todos los pasos necesarios para proteger los activos intelectuales de la empresa se completen de manera oportuna y adecuada. | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 4 | 40
17 | Como gestor | Necesito subir un documento en donde se indique que se ha receptado el pago y notificar al investigador de esto. | con el fin de realizar el mantenimiento de propiedad intelectual, y llevar registros de los pagos efectuados. | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 3 | 30
18 | Como usuario | Necesito tener un historial de los procesos realizados, hayan sido exitosos o no | Con el fin de llevar un resgistro de los procesos para la toma de decisiones | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 3 | 35
19 | Como investigador | Necesito poder obtener mi certificado digitalizado desde la plataforma una vez que finalice el proceso. | Con el fin de conocer que mi propiedad intelectual ha sido registrada con exito. | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 4 | 30
20 | Como administrador | Necesito poder crear roles. | Con el fin de obtener un mejor manejo del sistema | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 1 | 20
21 | Como administrador | Necesito definir permisos y restricciones específicos para cada rol de usuario, garantizando la seguridad de los datos y la funcionalidad del sistema. | Con el fin de proveer a los usuarios una experiencia acorde a las actividades que necesitan realizar | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 1 | 45
22 | Como administrador | Necesito otorgar los permisos correspondientes a los roles que existen. | Con el fin de definir las actividades que pueden realizaar cada rol. | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 2 | 30
23 | Como administrador | Necesito gestionar y asignar múltiples roles a un usuario para que puedan realizar varias tareas dentro del sistema, como revisores, administradores, investigadores, etc. | Con el fin de llevar un control de las actividades que pueden realizar los roles. | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 3 | 35
24 | Como administrador | Necesito registrar los requisitos para el registro de PI en diferentes países. | Con el objetivo de tener en cuenta los diferentes requisitos de registro de propiedad intelectual. | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 3 | 40
25 | Como administrador | Necesito parametrizar la cantidad de pasos y tiempos que tarda en completarse el registro de PI en diferentes países. | Con el fin de llevr un control de los tiempos que se tardarian en completar los pasos indicados. | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 2 | 35
26 | Como administrador | Necesito poder parametrizar los diferentes tipos de procesos | Con el fin de llevarno solo registros de propiedad intelectual sino tambien de patentes, etc. | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 2 | 30
27 | Como administrador | Necesito poder visualizar un histórico de todos los eventos ocurridos en un proceso. | Con el fin de llevar un control del proceso y de las actividades realizadas durante este | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 3 | 35
28 | Como administrador | Necesito poder parametrizar las diferentes notificaciones para todos los tipos de casos que existan dentro del proceso. | Con el fin de facilitar la personalización de las alertas según las necesidades y cambios en el proceso | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 3 | 35
29 | Como administrador | Necesito configurar plantillas de notificación personalizadas para notificar a los usuarios sobre eventos específicos del proceso de propiedad intelectual. | Con el fin de seguir un formato y comunicar de buena manera dichos eventos | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 2 | 40
30 | Como administrador | Necesito poder programar notificaciones automáticas para recordar a los gestores que realicen el mantenimiento de los registros de propiedad intelectual. | Con el fin de los documentos salvaguardados y cjmplir con las expectativas del investigador | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 3 | 30
31 | Como administrador | Necesito tener la capacidad de auditar y registrar las acciones de los usuarios | Para garantizar la integridad de los datos y el cumplimiento de las políticas | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | John Cañarte | 2 | 35
32 | Como administrador | Necesito poder crear plantillas de formularios que serán utilizados en las solicitudes de registro de propiedad intelectual. | Con el fin de agilizar y estandarizar el proceso de registro. | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 2 | 30
33 | Como administrador | Necesito definir y gestionar las categorías y subcategorías de propiedad intelectual para una clasificación más precisa. | Con el fin de acceder a la informacion de una manera mas rapida. | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 3 | 30
34 | Como gestor | Necesito generar estadísticas y gráficos sobre la gestión de registros de propiedad intelectual | Para tomar decisiones informadas en base a los datos que se analicen de estos graficos. | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 3 | 35
35 | Como administrador | Necesito crear o parametrizar un sistema de semaforizacion dinamico con el cual pueda definir prioridades. | Con el fin de saber cuales son las tareas mas importantes y menos importaantes durante el prpceso de registro | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 2 | 40
36 | Como gestor | Necestio poder cargar certificados al sistema o generarlos desde el mismo. | Con el fin de brindarle al investigador garantia del registro de su propiedad intelectual | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 3 | 30
37 | Como administrador | Necesito poder asignar quien va a ser responsable de llevar un determinado proceso, asi como modificar dichas asignaciones. | Con el fin de que el invetigador tenga una pereona a la cual acudir en caso de dudas o problemas. | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 3 | 35
38 | Como administrador | Necesito poder asignar un encargado responsable de llevar un determinado proceso de registro por un tiempo limitado en caso de que no se encuentre el gestor encargado. | Con el fin de cubrir los procesos y que no se pierda el manejo del mismo. | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 3 | 35
39 | Como gestor | Necesito cargar un archivo que detalle la PI y brinde informacion sobre el proceso que sigue para lograr el registro y mantenimiento. | Con el fin de estar informado sobre los conceptos de propiedad intelectual y sobre losa procesos | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 2 | 25
40 | Como gestor | Necesito tener una estimacion de gastos que se generarian durante el proceso de registro de propiedad intelectual dependiendo del tipo y lugar donde se quiera registrar. | Con el fin de llevar una contaabilidad efectiva de los gastos y estar informado de aquello | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 1 | 40
41 | Como gestor | Necesito conocer el valor total del gasto generado por el registro de propiedad intelectual en los diferentes países que se está registrando. | Con el fin de llevar una contaabilidad efectiva de los gastos y estar informado de aquello | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 2 | 35
42 | Como gestor | Necesito generar informes de seguimiento de notificaciones enviadas, incluyendo fechas, destinatarios y contenido de las notificaciones. | Con el fim de llevar un registro de toda esta informacion y tener documentado todo para que sfirva de respaldo en caso de problemas | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 3 | 30
43 | Como administrador | Necesito tener la capacidad de conectarme con otros sistemas de la OTRI o de espol para obtener informacion //posible reformulacion | Con el fin de integrar el procesode registro y manejar la informacion de mejor manera | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 2 | 40
44 | Como administrador | Necesito tener la capacidad de personalizar y parametrizar las vistas y paneles de seguimiento de procesos para satisfacer las necesidades específicas del usuario. | Con el fin de adaptar la plataforma a las distintas necesidades de los usuarios | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 2 | 35
45 | Como gestor | Necesito agregar observaciones a los documentos que estoy revisando para proporcionar una retroalimentacion detallada a los investigadores sobre correciones que deban realizarse. | Con la finalidad de que los investigadores tengan consciencia de porque su solicitud posee el estado en el que se encuentre. |  | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 3 | 20
46 | Como investigador | Necesito poder agregar comentarios a algún paso dentro del proceso de registro de PI para proporcionar mayor información, detalle o ingresar alguna duda acerca del proceso. | Con el fin de facilitar una comunicación efectiva y específica con los gestores | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 3 | 25
47 | Como visitante | Necesito poder consultar cuales son las propiedades intelectuales registradas que posee la ESPOL | Con el fin de imformarse y poder decidir si quiero registrar mi propiedad intelectual o no. | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 4 | 25
48 | Como visitante | Quiero poder visualizar de forma dinamica los lugares donde la ESPOL tenga registradas propiedades intelectuales | Con el fin de conocer mas sobre el alcance que tiene la ESPOL con los distintos registro de propiedad intelectual. | 1 | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Historia de usuarios en revision, por lo que aun no se diseña los escenarios y demas | Ronny García | 4 | 30