## HDU2.0
| Enunciado de la Historia |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica/ Funcionalidad | Razón/ Resultado | Número (#) de Escenario | Escenario | Contexto | Evento | Resultado/ Comportamiento esperado | Autor | Prioridad | Estimacion
1 | Como usuario | Necesito poseer un sistema de autenticación | Con la finalidad de validar mi ingreso al sistema | 1 | Ingreso de un usuario al sistema | Cuando el usuario necesite ingresar al sistema de la OTRI deberia poder validar sus credenciales | Un dia un usuario trata de ingresar al sistema de gestion de propiedad intelectual de la OTRI | El usuario puede realizarlo a traves de una pantalla donde autenticara sus credenciales de ingreso | Kevin Castro | 1 | 10
2 | Como usuario | Deseo poder elegir el rol con el cual voy a ingresar al sistema | Con la finalidad de ingresar con el rol pertinente a las acciones que deseo realizar en el sistma | 1 | Un usuario tiene mas de un rol asignado y desea ingresar utilizando el segundo | Un usuario podria tener mas de un rol asignado y necesita poder elegir con cual ingresar dependiendo de las acciones que quiera realizar | Un dia un usuario busca ingresar con su rol de "revisor" al sistema de gestion de propiedad intelectual | Luego de ingresar al sistema se le mostrar al usuario una pantalla donde podra seleccionar el rol con el que desea acceder | Kevin Castro | 2 | 15
3 | Como usuario | Necesito cambiar mi rol en el sistema sin necesidad de salir de salir del mismo | Con la finalidad de realizar diferentes tareas que requieran permisos de roles determinados de forma fluida | 1 | Un usuario con mas de un rol asignado debe realizar una tarea que requiere de perminos de un rol especifico | Un usuario podria tener mas de un rol asignado y necesita poder elegir uno de los dependiendo de las acciones que quiera realizar | Un usuario que ingreso inicialmente con el rol de "gestor" necesita enviar una notificacion a traves de su rol de "administrador" | Destro del sistema mediante un menu o panel el usuario podra selecionar una opcion que le permita cambiar su rol sin necesidad de volver a ingresar al sistema | Kevin Castro | 2 | 20
4 | Como usuario | Necesito poder leer los terminos de uso del sistema | Con la finalidad de evitar un uso indebido del sistema o confusiones sobre el alcance del mismo | 1 | Un usuario quiere leer los terminos de uso del sistema | El usuario podria querer conocer los terminos de uso del sistema para evitar sanciones por un uso indebido del mismo | Un usuario entra al sistema y quiere informase sobre los terminos de uso | Mediante una opcion dentro del sistema el usuario deberia ser llevado a una pantalla donde esten descritos los terminos de uso del sistema | Kevin Castro | 4 | 10
5 | Como usuario | Necesito poder firmar documentos electronicamente desde el sistema | Con la finalidad de evitar el uso de plataformas externas para la firma electronica | 1 | Un usuario necesita realizar firma electrónica de un documento | El usuario ha utilizado anteriormente plataformas externas para la firma electrónica, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad de la información confidencial | Un usuario accede al sistema, selecciona el archivo de documentación asociado a su innovación y elige la opción de firma electrónica | Tras completar la firma electrónica, el sistema actualiza automáticamente el estado del documento a "firmado". | Kevin Castro | 2 | 30
6 | Como usuario | Necesito poder validar documentos firmados electronicamente al momento de ser cargados al sistema | Con la finalidad de saber si los documentos estan correctamente firmados | 1 | Un usuario necesita cargar documentos firmados electrónicamente al sistema para su gestión | El usuario ha firmado o ha recibido sus documentos con exito y requiere subirlos al sistema para continuar el proceso. | Un usuario selecciona un documento firmado electrónicamente y lo carga en el sistema. Antes de completar la acción, el sistema presenta una opción para validar la firma electrónica del documento. | Después de cargar el documento, el sistema verifica automáticamente la autenticidad de la firma electrónica. | Kevin Castro | 3 | 20
7 | Como usuario | Necesito poder cargar documentos al sistema | Con la finalidad de subir documentos ligados a los procesos de registro | 1 | Un usuario necesita subir un archivo requerido para un proceso de registro | Para llevar un correcto seguimiento de los procesos de registro es necesaria la carga de documentos al sistema | Un usuario quiere subir un documento para completar una tarea de su proceso de registro | Mediante su dashboard o una opcion en un menu el usuario debe poder subir uno o mas documentos de determinados formatos. | Kevin Castro | 1 | 20
8 | Como investigador | Necesito poder recibir notificaciones | Con la finalidad de estar al tanto de actualizaciones, fechas limites, anuncios, etc. | 1 | Un usuario se acerca a la fecha limiter para el cumplimiento de una tarea | Las notificaciones sirven para informar a los usuarios sobre diferentes asuntos | Un usuario aun no ha cumplido una tarea y se acerca su fecha limite de realizacion | A traves de una notificacion el usuario es informado de la situacion | Kevin Castro | 2 | 12
9 | Como investigador | Necesito poder acceder a un panel de notificaciones en el que se muestren todas las notificaciones enviadas por el sistema | Con la finalidad de poder revisar en cualquier momento las notificaciones que ha recibido | 1 | Un investigador quiere revisar una notificacion que aun no ha leido | Las notificaciones pueden contener informacion que los investigadores quieran volver a revisar | Un investigador desea volver a revisar una notificacion que ha leido anteriormente | Mediante un boton se desplegaria un panel donde se encontrarian notificaciones que aun no han sido descartadas | Kevin Castro | 3 | 20
10 | Como investigador | Necesito poder visualizar los registros de propiedad intelectual y el estado en el que se encuentran. | Con la finalidad de llevar un seguimiento de los procesos en los cuales esté involucrado. | 1 | Un investigador desea mantener un seguimiento de los registros de propiedad intelectual en los que está involucrado | El investigador que ha presentado varias innovaciones desea estar al tanto del estado y progreso de los procesos de registro de propiedad intelectual asociados a sus desarrollos. | El investigador accede al sistema de propiedad intelectual de la institución y visualiza la lista de registros en los que está involucrado. | El sistema muestra al investigador una lista completa de sus registros de propiedad intelectual, junto con el estado actual de cada uno | Kevin Castro | 1 | 15
11 | Como investigador | Necesito acceder a un panel de control que muestre el estado y el progreso de mis registros de propiedad intelectual. | Con la finalidad de tener claro mis avances en los tramites de registros de propiedad intelectual | 1 | Un investigador busca una forma eficiente de acceder y monitorear el estado y progreso de sus registros de propiedad intelectual. | El investigador tiene varias innovaciones en proceso de registro y desea tener una visión actualizada de todos sus registros para gestionarlos de manera efectiva | El investigador inicia sesión en el sistema y accede a un panel de control personalizado | El panel de control presenta una interfaz que muestra una lista completa de los registros del investigador, junto con el estado actual de cada uno. | Kevin Castro | 4 | 30
12 | Como investigador | Necesito una pantalla donde se vea el estado de la solicitud del registro de propiedad intelectual, si fue aceptada o rechazada y detalles sobre la misma. | Con el fin de saber si tengo que realizar nuevsmente el proceso o no. | 1 | Un investigador requiere información detallada sobre el estado de sus solicitudes de registro de propiedad intelectual. | Un investigador necesita conocer de manera clara si cada solicitud ha sido aceptada, rechazada o si se requieren acciones adicionales. | El investigador accede al sistema y selecciona la opción para revisar el estado de sus solicitudes de registro de propiedad intelectual | el investigador ve una lista de sus solicitudes con detalles sobre el estado de cada una | Kevin Castro | 3 | 25
13 | Como gestor | Necesito poder parametrizar los tipos de propiedad intelectual admitidos en el sistema y sus requisitos documentales específicos. | Con el fin de poder definir los requisitos necesarios para los distintos tipos de registros. | 1 | Un gestor busca tener la capacidad de definir y ajustar los tipos de propiedad intelectual admitidos en el sistema | El gestor tiene la responsabilidad de personalizar el proceso de registro de propiedad intelectual para adaptarse a las distintas categorías de propiedad intelectual que la institución maneja | El gestor selecciona la opción para definir los tipos de propiedad intelectual admitidos y establecer los requisitos documentales necesarios para cada categoría. | En la pantalla de configuración, el gestor encuentra una lista de tipos de propiedad intelectual y puede agregar, modificar o eliminar categorías según sea necesario | Kevin Castro | 2 | 35
14 | Como investigador | Necesito recibir notificaciones sobre nuevas actualizaciones o cambios en las políticas o procesos para el registro de una propiedad intelectual. | Con la finalidad de estar enterado sobre los cambios que se vzyan dando a lo largo del registro. | 1 | Un investigador desea mantenerse informado sobre cualquier actualización o cambio en las políticas o procesos relacionados con el registro de propiedad intelectual | El investigador está activamente involucrado en presentar solicitudes de propiedad intelectual y necesita estar al tanto de cualquier modificación en las políticas o procesos | El investigador accede al sistema de gestión de propiedad intelectual y busca la opción para gestionar notificaciones o configurar preferencias de comunicación. Selecciona recibir notificaciones sobre cambios en políticas y procesos | A medida que se realizan actualizaciones o cambios en las políticas o procesos, el investigador recibe notificaciones automáticas a través del sistema | Kevin Castro | 4 | 20
15 | Como gestor | Necesito recibir recordatorios sobre los pasos pendientes en el proceso de registro de propiedad intelectual. | Con el fin de tener presente que requiero completar ciertas actividades del registro. | 1 |  |  |  |  | Kevin Castro | 3 | 25
16 | Como gestor | Necesito realizar el seguimiento a multiples procesos de registro al mismo tiempo. | Con el fin de agilizar las tareas que deba seguir pars el proceso de registro. | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 4 | 40
17 | Como gestor | Necesito subir un documento en donde se indique que se ha receptado el pago y notificar al investigador de esto. | con el fin de realizar el mantenimiento de propiedad intelectual, y llevar registros de los pagos efectuados. | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 3 | 30
18 | Como usuario | Necesito tener un historial de los procesos realizados, hayan sido exitosos o no | Con el fin de llevar un resgistro de los procesos para la toma de decisiones | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 3 | 35
19 | Como investigador | Necesito poder obtener mi certificado digitalizado desde la plataforma una vez que finalice el proceso. | Con el fin de conocer que mi propiedad intelectual ha sido registrada con exito. | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 4 | 30
20 | Como administrador | Necesito poder crear roles. | Con el fin de obtener un mejor manejo del sistema | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 1 | 20
21 | Como administrador | Necesito definir permisos y restricciones específicos para cada rol de usuario, garantizando la seguridad de los datos y la funcionalidad del sistema. | Con el fin de proveer a los usuarios una experiencia acorde a las actividades que necesitan realizar | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 1 | 45
22 | Como administrador | Necesito otorgar los permisos correspondientes a los roles que existen. | Con el fin de definir las actividades que pueden realizaar cada rol. | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 2 | 30
23 | Como administrador | Necesito gestionar y asignar múltiples roles a un usuario para que puedan realizar varias tareas dentro del sistema, como revisores, administradores, investigadores, etc. | Con el fin de llevar un control de las actividades que pueden realizar los roles. | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 3 | 35
24 | Como administrador | Necesito registrar los requisitos para el registro de PI en diferentes países. | Con el objetivo de tener en cuenta los diferentes requisitos de registro de propiedad intelectual. | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 3 | 40
25 | Como administrador | Necesito parametrizar la cantidad de pasos y tiempos que tarda en completarse el registro de PI en diferentes países. | Con el fin de llevr un control de los tiempos que se tardarian en completar los pasos indicados. | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 2 | 35
26 | Como administrador | Necesito poder parametrizar los diferentes tipos de procesos | Con el fin de llevarno solo registros de propiedad intelectual sino tambien de patentes, etc. | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 2 | 30
27 | Como administrador | Necesito poder visualizar un histórico de todos los eventos ocurridos en un proceso. | Con el fin de llevar un control del proceso y de las actividades realizadas durante este | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 3 | 35
28 | Como administrador | Necesito poder parametrizar las diferentes notificaciones para todos los tipos de casos que existan dentro del proceso. | Con el fin de facilitar la personalización de las alertas según las necesidades y cambios en el proceso | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 3 | 35
29 | Como administrador | Necesito configurar plantillas de notificación personalizadas para notificar a los usuarios sobre eventos específicos del proceso de propiedad intelectual. | Con el fin de seguir un formato y comunicar de buena manera dichos eventos | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 2 | 40
30 | Como administrador | Necesito poder programar notificaciones automáticas para recordar a los gestores que realicen el mantenimiento de los registros de propiedad intelectual. | Con el fin de los documentos salvaguardados y cjmplir con las expectativas del investigador | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 3 | 30
31 | Como administrador | Necesito tener la capacidad de auditar y registrar las acciones de los usuarios | Para garantizar la integridad de los datos y el cumplimiento de las políticas | 1 |  |  |  |  | John Cañarte | 2 | 35
32 | Como administrador | Necesito poder crear plantillas de formularios que serán utilizados en las solicitudes de registro de propiedad intelectual. | Con el fin de agilizar y estandarizar el proceso de registro. | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 2 | 30
33 | Como administrador | Necesito definir y gestionar las categorías y subcategorías de propiedad intelectual para una clasificación más precisa. | Con el fin de acceder a la informacion de una manera mas rapida. | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 3 | 30
34 | Como gestor | Necesito generar estadísticas y gráficos sobre la gestión de registros de propiedad intelectual | Para tomar decisiones informadas en base a los datos que se analicen de estos graficos. | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 3 | 35
35 | Como administrador | Necesito crear o parametrizar un sistema de semaforizacion dinamico con el cual pueda definir prioridades. | Con el fin de saber cuales son las tareas mas importantes y menos importaantes durante el prpceso de registro | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 2 | 40
36 | Como gestor | Necestio poder cargar certificados al sistema o generarlos desde el mismo. | Con el fin de brindarle al investigador garantia del registro de su propiedad intelectual | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 3 | 30
37 | Como administrador | Necesito poder asignar quien va a ser responsable de llevar un determinado proceso, asi como modificar dichas asignaciones. | Con el fin de que el invetigador tenga una pereona a la cual acudir en caso de dudas o problemas. | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 3 | 35
38 | Como administrador | Necesito poder asignar un encargado responsable de llevar un determinado proceso de registro por un tiempo limitado en caso de que no se encuentre el gestor encargado. | Con el fin de cubrir los procesos y que no se pierda el manejo del mismo. | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 3 | 35
39 | Como gestor | Necesito cargar un archivo que detalle la PI y brinde informacion sobre el proceso que sigue para lograr el registro y mantenimiento. | Con el fin de estar informado sobre los conceptos de propiedad intelectual y sobre losa procesos | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 2 | 25
40 | Como gestor | Necesito tener una estimacion de gastos que se generarian durante el proceso de registro de propiedad intelectual dependiendo del tipo y lugar donde se quiera registrar. | Con el fin de llevar una contaabilidad efectiva de los gastos y estar informado de aquello | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 1 | 40
41 | Como gestor | Necesito conocer el valor total del gasto generado por el registro de propiedad intelectual en los diferentes países que se está registrando. | Con el fin de llevar una contaabilidad efectiva de los gastos y estar informado de aquello | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 2 | 35
42 | Como gestor | Necesito generar informes de seguimiento de notificaciones enviadas, incluyendo fechas, destinatarios y contenido de las notificaciones. | Con el fim de llevar un registro de toda esta informacion y tener documentado todo para que sfirva de respaldo en caso de problemas | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 3 | 30
43 | Como administrador | Necesito tener la capacidad de conectarme con otros sistemas de la OTRI o de espol para obtener informacion //posible reformulacion | Con el fin de integrar el procesode registro y manejar la informacion de mejor manera | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 2 | 40
44 | Como administrador | Necesito tener la capacidad de personalizar y parametrizar las vistas y paneles de seguimiento de procesos para satisfacer las necesidades específicas del usuario. | Con el fin de adaptar la plataforma a las distintas necesidades de los usuarios | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 2 | 35
45 | Como gestor | Necesito agregar observaciones a los documentos que estoy revisando para proporcionar una retroalimentacion detallada a los investigadores sobre correciones que deban realizarse. | Con la finalidad de que los investigadores tengan consciencia de porque su solicitud posee el estado en el que se encuentre. | [5 empty] | Ronny García | 3 | 20
46 | Como investigador | Necesito poder agregar comentarios a algún paso dentro del proceso de registro de PI para proporcionar mayor información, detalle o ingresar alguna duda acerca del proceso. | Con el fin de facilitar una comunicación efectiva y específica con los gestores | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 3 | 25
47 | Como visitante | Necesito poder consultar cuales son las propiedades intelectuales registradas que posee la ESPOL | Con el fin de imformarse y poder decidir si quiero registrar mi propiedad intelectual o no. | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 4 | 25
48 | Como visitante | Quiero poder visualizar de forma dinamica los lugares donde la ESPOL tenga registradas propiedades intelectuales | Con el fin de conocer mas sobre el alcance que tiene la ESPOL con los distintos registro de propiedad intelectual. | 1 |  |  |  |  | Ronny García | 4 | 30